|  | República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) Trayecto IV: PNF en Informática |
| --- | --- |

FASE 1:

PLAN RELEASE DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO

PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO.

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Un plan de lanzamiento es un documento a corto y mediano plazo que describe la evolución de un producto desde su estado actual hasta lograr un incremento significativo para los clientes. En el desarrollo ágil, Simplilearn lo describe como un plan estratégico que detalla cuándo se entregarán las funcionalidades o iteraciones, centrándose en un cronograma de sprints o iteraciones, funcionalidades clave e hitos.

Este Plan release, que se anexará a continuación, el plan estratégico del proyecto denominado: Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL), con el propósito de alcanzar entregas de valor para el cliente, que conlleven a la entrega en el tiempo estimado del producto final.

PLAN DE ENTREGAS / PLAN RELEASE

| Nombre del Proyecto | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL Carabobo |
| --- | --- |
| Stakeholders | Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO) |
| Product Owner | TSU. Nattier Caraballo |
| Scrum Master | TSU. Cindia López |
| Equipo de Desarrollo | TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares |
| Fecha de Inicio | 16 de Febrero de 2026 |
| Fecha de Finalización | 03 de Julio de 2026 |
| Duración Total | 20 Semanas (8 Sprints de 2 semanas) |

| Entrega 1 – Velocidad: 28 puntos– Sprint 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como usuario (cualquier rol) | Necesito iniciar sesión con usuario y contraseña | Para acceder al sistema de forma segura | 5 |
| Alta | Como administrador (Supervisor) | Necesito gestionar los roles y permisos de los usuarios | Para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema | 8 |
| Media | Como usuario (cualquier rol) | Necesito cerrar sesión de forma segura | Para proteger mi cuenta en equipos compartidos | 2 |
| Alta | Como administrador | Necesito publicar y administrar contenido institucional en la plataforma web | Para mantener informados a los asociados y visitantes sobre actividades y novedades de AJUPTEL | 8 |
| Alta | Como usuario (cualquier rol) | Necesito consultar publicaciones y contenido institucional | Para mantenerme informado sobre información institucional, actividades, eventos y servicios de AJUPTEL | 5 |
| Entrega 2 -Velocidad: 24 puntos - Sprint 2 |  |  |  |  |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como usuario operacional | Necesito registrar un nuevo asociado con todos sus datos personales | Para incorporarlo a la base de datos de la asociación | 8 |
| Alta | Como usuario operacional | Necesito consultar y visualizar la información de los asociados | Para atender rápidamente las solicitudes de los agremiados | 5 |
| Media | Como usuario operacional | Necesito modificar los datos de un asociado existente | Para mantener la información actualizada | 3 |
| Media | Como supervisor | Necesito desactivar un registro de asociado | Para gestionar casos de egreso o fallecimiento preservando el historial de información | 3 |
| Media | Como usuario operacional | Necesito recibir sugerencias automáticas mientras realizo búsquedas en el sistema | Para encontrar asociados e información relacionada de forma más rápida y eficiente | 5 |
| Entrega 3 -Velocidad: 27 puntos - Sprint 3 |  |  |  |  |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como usuario operacional | Necesito registrar un familiar asociado a un asociado principal | Para tener los datos de contacto y parentesco | 6 |
| Media | Como usuario operacional | Necesito consultar, modificar y eliminar familiares | Para mantener actualizados los datos del núcleo familiar | 4 |
| Media | Como supervisor | Necesito registrar y administrar voceros asociados | Para mantener actualizada la información de representación y contacto de los asociados. | 5 |
| Baja | Como supervisor/ usuario operacional | Necesito registrar y gestionar proveedores de servicios | Para mantener un directorio actualizado de aliados y servicios asociados a AJUPTEL. | 4 |
| Baja | Como usuario operacional | Necesito que el sistema me ayude a detectar asociados duplicados antes de crearlos | Para mantener la calidad y unicidad de los datos de la asociación | 8 |
| Entrega 4 -Velocidad: 31 puntos - Sprint 4 |  |  |  |  |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como usuario operacional/ supervisor | Necesito importar datos de asociados desde archivos compatibles | Para migrar la información histórica de la Asociación | 10 |
| Alta | Como usuario operacional/ supervisor/ ejecutivo | Necesito exportar consultas y reportes en diferentes formatos | Para compartir información administrativa cuando sea requerido. | 6 |
| Alta | Como ejecutivo | Necesito Necesito visualizar un dashboard con indicadores administrativos | Para consultar información resumida de la Asociación. | 8 |
| Media | Como ejecutivo | Necesito generar reportes administrativos sobre los asociados | Para consultar y compartir información administrativa de la asociación. | 7 |
| Entrega 5 -Velocidad: 14 puntos- Sprint 5 |  |  |  |  |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como asociado (usuario final) | Necesito iniciar sesión en el portal de asociados | Para acceder de forma segura a mi información personal | 5 |
| Alta | Como asociado | Necesito consultar mi información personal desde el portal | Para verificar y mantener actualizados mis datos registrados | 4 |
| Media | Como usuario cualquier rol | Necesito consultar los servicios y beneficios ofrecidos por AJUPTEL | Para conocer las ayudas, convenios y actividades disponibles para los asociados | 3 |
| Media | Como usuario cualquier rol | Necesito consultar la información de contacto de AJUPTEL | Para poder comunicarme con la asociación cuando lo necesite | 2 |
| Entrega 6 -Velocidad: 25 puntos - Sprint 6 |  |  |  |  |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como asociado o personal operacional | Necesito escanear o capturar documentos desde mi dispositivo | Para digitalizar y registrar documentos en la plataforma | 10 |
| Alta | Como asociado o personal operacional | Necesito enviar documentos digitales desde la plataforma | Para compartir información y realizar trámites administrativos sin acudir presencialmente a la sede | 5 |
| Media | Como asociado o personal operacional | Necesito consultar los documentos almacenados en la plataforma | Para acceder rápidamente al historial documental asociado a los trámites realizados | 5 |
| Media | Como asociado | Necesito ver el historial de los documentos que he escaneado y enviado | Para tener un registro digital de mis trámites y documentos | 5 |
| Entrega 7 -Velocidad: 10 puntos - Sprint 7 |  |  |  |  |
| Prioridad | Como… | Necesito… | Para… | Estimación |
| Alta | Como usuario (cualquier rol) | Necesito disponer de un asistente virtual que me ayude a resolver dudas frecuentes dentro de la plataforma | Para utilizar el sistema de forma más sencilla sin depender de manuales o asistencia externa | 10 |

# RESUMEN CONSOLIDADO DE ENTREGAS

| Entrega | Periodo | Puntos | Velocidad | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrega 1 | 02/03/2026-13/03/2026 | 28 | 28 | Completada |
| Entrega 2 | 16/03/2026 -27/03/2026 | 24 | 24 | Completada |
| Entrega 3 | 30/03/2026 -10/04/2026 | 27 | 27 | Completada |
| Entrega 4 | 13/04/2026 -24/04/2026 | 31 | 31 | Completada |
| Entrega 5 | 27/04/2026 -08/05/2026 | 14 | 14 | Completada |
| Entrega 6 | 11/05/2026 -22/05/2026 | 25 | Pendiente | Planificada |
| Entrega 7 | 25/05/2026 -05/06/2026 | 10 | Pendiente | Planificada |
| Total |  | 159 | Promedio | 24,8 |