|  | República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) Trayecto IV: PNF en Informática |
| --- | --- |

FASE 1:

CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTEL), REGIÓN CARABOBO.

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

En un cronograma de trabajo se detallan los días y horarios específicos en que trabajarán los miembros del equipo. Sirve como una hoja de ruta para que los empleados sepan cuándo se espera que estén disponibles, y para que el equipo adquiera claridad sobre cuándo estará trabajando cada uno de los integrantes.

Este cronograma de trabajo del Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL), pretende mostrar la estimación de horario, responsables y tareas a realizar para el desarrollo del proyecto, en un formato tipo diagrama de GANTT.

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - DIAGRAMA DE GANTT Sistema de Información Web Responsivo con Integración de Portal Informativo y Chatbot Interactivo con Inteligencia Artificial orientado a la optimización de la gestión de datos de la Asociación Civil (AJUPTEL), Región Carabobo. Planificación Detallada de Sprints (16 de Febrero - 03 de Julio de 2026) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Leyenda Dinámica | 100% Completo (Verde Vivo) | En Progreso (Azul Eléctrico) | No Iniciado (Gris Sólido) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ID / Tarea | Responsable | Inicio | Fin | Días | Progreso | FEBRERO |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Sem 1 | Sem 2 | Sem 3 | Sem 4 | Sem 5 | Sem 6 | Sem 7 | Sem 8 | Sem 9 | Sem 10 | Sem 11 | Sem 12 | Sem 13 | Sem 14 | Sem 15 | Sem 16 | Sem 17 | Sem 18 | Sem 19 | Sem 20 |
| SPRINT 0: Preparación Técnica | Equipo | 2026-02-16 | 2026-02-27 | 12 | 1 | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración de entorno y Docker | Luis M. | 2026-02-16 | 2026-02-20 | 5 | 100% | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura base VueJS + Laravel | Jorge L. | 2026-02-19 | 2026-02-25 | 5 | 100% | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos MySQL y Repositorios | Luis M. | 2026-02-24 | 2026-02-27 | 4 | 100% |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estándares de desarrollo y CI/CD | Cindia L. | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2 | 100% |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 1: Base del Sistema + Portal Público Inicial | Equipo | 2026-03-02 | 2026-03-13 | 10 | 0 |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU001 - Inicio de sesión | Jorge L. | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 5 | 100% |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU002 – Roles y permisos | Luis M. | 2026-03-03 | 2026-03-09 | 5 | 100% |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU020 – Administración de contenido público | Luis M. | 2026-03-05 | 2026-03-11 | 5 | 100% |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU003 – Recuperación de contraseña | Jorge L. | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 4 | 100% |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU021 – Consulta de publicaciones | Jorge L. | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 4 | 100% |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 2: CRUD Principal de Asociados | Equipo | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 10 | 0 |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU004 – Registrar asociados | Luis M. | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 6 | 100% |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU005 – Consultar asociados | Jorge L. | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 5 | 100% |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU028 – Autocompletado / sugerencias | Jorge L. | 2026-03-20 | 2026-03-26 | 5 | 100% |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU006 – Actualizar asociados | Luis M. | 2026-03-23 | 2026-03-27 | 5 | 100% |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU007 – Desactivar asociados | Jorge L. | 2026-03-25 | 2026-03-27 | 3 | 100% |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 3: Gestión Relacionada + Validaciones | Equipo | 2026-03-30 | 2026-04-10 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU008 – Gestión de familiares | Jorge L. | 2026-03-30 | 2026-04-03 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU009 – Gestión de voceros | Luis M. | 2026-03-31 | 2026-04-06 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU011 – Gestión de proveedores | Jorge L. | 2026-04-02 | 2026-04-08 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU010 – Asociación múltiple de voceros | Luis M. | 2026-04-06 | 2026-04-09 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU026 – Detección de duplicados inteligente | Luis M. | 2026-04-07 | 2026-04-10 | 4 | 100% |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 4: Importación, Exportación y Dashboard | Equipo | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU012 – Importación masiva de datos | Luis M. | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU013 – Exportación de reportes | Jorge L. | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU015 - Reportes con filtros | Luis M. | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 6 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU014 - Dashboard ejecutivo gráfico | Jorge L. | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 5: Portal de Asociados (Privado) | Equipo | 2026-04-27 | 2026-05-08 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU016 – Acceso seguro al portal privado | Jorge L. | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU017 – Consulta de expediente personal | Luis M. | 2026-04-29 | 2026-05-05 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU019 - Directorio e información de contacto | Luis M. | 2026-05-01 | 2026-05-07 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HU018 – Módulo de consulta de servicios | Jorge L. | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 5 | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 6: Gestión Documental Digital | Equipo | 2026-05-11 | 2026-05-22 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |
| HU022 – Escaneo y carga de soportes | Luis M. | 2026-05-11 | 2026-05-15 | 5 | 90% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P |  |  |  |  |  |  |  |
| HU023 – Envío digital de trámites | Jorge L. | 2026-05-14 | 2026-05-20 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |  |  |
| HU024 – Historial documental de estados | Luis M. | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| HU025 – Consola de auditoría documental | Jorge L. | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |  |  |
| SPRINT 7: Inteligencia Artificial y UX | Equipo | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |
| HU027 - Chatbot de asistencia virtual IA | Luis M. | 2026-05-25 | 2026-06-02 | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |
| Ajustes de accesibilidad (Adultos Mayores) | Jorge L. | 2026-05-28 | 2026-06-03 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |  |  |  |
| Optimización general UI/UX Responsiva | Equipo | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 4 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |  |
| SPRINT 8: Integración, Cierre y Despliegue | Equipo | 2026-06-08 | 2026-07-03 | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N | N | N |
| Hardening de seguridad (MySQL) y QA | Luis M. | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |  |  |
| Pruebas integrales de aceptación (UAT) | Equipo | 2026-06-15 | 2026-06-23 | 7 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |  |
| Resolución de incidencias (Bugfixing) | Jorge L. | 2026-06-22 | 2026-06-26 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |  |
| Documentación final de sistema y Manuales | Cindia L. | 2026-06-25 | 2026-07-01 | 5 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N |
| Capacitación a directiva AJUPTEL | Cindia L. | 2026-06-29 | 2026-07-02 | 4 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |
| Puesta en producción y Cierre Formal | Luis M. | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2 | 0% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N |

| Nombre del Proyecto | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL Carabobo |
| --- | --- |
| Stakeholders | Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO) |
| Product Owner | TSU. Nattier Caraballo |
| Scrum Master | TSU. Cindia López |
| Equipo de Desarrollo | TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares |
| Fecha de Inicio | 16 de Febrero de 2026 |
| Fecha de Finalización | 03 de Julio de 2026 |
| Duración Total | 20 Semanas (8 Sprints de 2 semanas) |