|  | República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) Trayecto IV: PNF en Informática |
| --- | --- |

FASE 1:

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTEL), REGIÓN CARABOBO.

Autores:

Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080

Cindia López C.I.: 13.019.951

Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936

Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613

Profesor:

Prof. Ing. Luis Rivas Algueida

Sección:

S4y5-2026/1

Unidad curricular:

PST IV Módulo 2

Julio, 2026

INTRODUCCIÓN

Un plan de trabajo es un instrumento de planificación que organiza y detalla las acciones, tareas, cronogramas, recursos y responsables necesarios para lograr un objetivo específico. Funciona como una hoja de ruta para guiar a un equipo o individuo desde el inicio hasta la culminación exitosa de un proyecto

Este Plan de trabajo del Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de la Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL), pretende mostrar la hoja de ruta a seguir para llevar a cabo el proceso de desarrollo de la solución tecnológica, en todo el ciclo del desarrollo de software, desde sus fundamentos iniciales hasta el lanzamiento

PLAN DE TRABAJO DEL SISTEMA

| Nombre del Proyecto | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL Carabobo |
| --- | --- |
| Stakeholders | Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO) |
| Product Owner | TSU. Nattier Caraballo |
| Scrum Master | TSU. Cindia López |
| Equipo de Desarrollo | TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares |
| Fecha de Inicio | 16 de Febrero de 2026 |
| Fecha de Finalización | 03 de Julio de 2026 |
| Duración Total | 20 Semanas 2 semanas de Fase Preparatoria (Initiate) 7 Sprints de 2 semanas 2 semana de Fase de Despliegue y Cierre Técnico |

| PLAN DE TRABAJO DETALLADO SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO CON INTEGRACIÓN DE PORTAL INFORMATIVO Y CHATBOT INTERACTIVO CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL ORIENTADO A LA OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE DATOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL (AJUPTEL), REGIÓN CARABOBO. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID / TAREA | TIPO / ENFOQUE | RESPONSABLE | ESTIMACIÓN (SP) | INICIO | FIN | DURACIÓN (DÍAS) | ESTADO | OBSERVACIONES / DEPENDENCIAS |  |
| Fase Preparatoria | Fundación Técnica | Equipo |  | 16/02/2026 | 27/02/2026 | 10 | Completado | Configuración inicial de infraestructura y arquitectura base. No se estiman SP. |  |
| Configuración de entorno y Docker | Infraestructura | Luis M. | - | 16/02/2026 | 20/02/2026 |  | Completado | Entorno de desarrollo unificado con Docker. |  |
| Arquitectura base Laravel + Vue.js | Arquitectura | Jorge L. | - | 19/02/2026 | 25/02/2026 |  | Completado | Estructura monolítica modular inicial. |  |
| Base de datos MySQL y Repositorios GitHub | Base de Datos | Luis M. | - | 24/02/2026 | 27/02/2026 |  | Completado | Diseño de esquema inicial y políticas de ramas. |  |
| Estándares de desarrollo y CI/CD inicial | Calidad / DevOps | Cindia L. | - | 26/02/2026 | 27/02/2026 |  | Completado | Establecimiento de linters y pipeline base. |  |
| SPRINT 1: Base del Sistema + Portal Público Inicial | Seguridad y Contenido | Equipo | 23 | 02/03/2026 | 13/03/2026 | 10 | Completado | Habilitar la autenticación y gestión base. Avances funcionales rápidos. |  |
| HU001 - Inicio de sesión | Seguridad / Auth | Jorge L. | 5 | 02/03/2026 | 06/03/2026 |  | Completado | Autenticación segura para usuarios del sistema. |  |
| HU002 - Roles y permisos | Seguridad / Auth | Luis M. | 5 | 05/03/2026 | 11/03/2026 |  | Completado | Control de acceso basado en roles (RBAC). |  |
| HU003 - Recuperación de contraseña | Seguridad / Auth | Jorge L. | 3 | 10/03/2026 | 13/03/2026 |  | Completado | Flujo de recuperación por correo electrónico. |  |
| HU020 - Administración de contenido institucional | Portal Público | Luis M. | 5 | 02/03/2026 | 09/03/2026 |  | Completado | CRUD de publicaciones para el portal. |  |
| HU021 - Consulta de publicaciones | Portal Público | Jorge L. | 5 | 10/03/2026 | 13/03/2026 |  | Completado | Vista pública y responsiva para usuarios y visitantes. |  |
| SPRINT 2: CRUD Principal de Asociados | Núcleo Operativo | Equipo | 26 | 16/03/2026 | 27/03/2026 | 10 | Completado | Módulo crítico. Todas las demás funcionalidades dependen de este CRUD. |  |
| HU004 - Registrar asociados | Gestión Asociados | Luis M. | 8 | 16/03/2026 | 23/03/2026 |  | Completado | Formularios de registro con validaciones requeridas. |  |
| HU005 - Consultar asociados | Gestión Asociados | Jorge L. | 5 | 18/03/2026 | 24/03/2026 |  | Completado | Pantalla de búsqueda filtros y listados prioritarios. |  |
| HU006 - Actualizar asociados | Gestión Asociados | Luis M. | 5 | 23/03/2026 | 27/03/2026 |  | Completado | Modificación de datos del expediente del asociado. |  |
| HU007 - Desactivar asociados | Gestión Asociados | Jorge L. | 3 | 25/03/2026 | 27/03/2026 |  | Completado | Baja lógica y control de estados en el sistema. |  |
| HU028 – Autocompletado / sugerencias | UX /UI | Jorge L. | 5 | 20/03/2026 | 26/03/2026 |  | Completado | Optimización de la experiencia de búsqueda en el núcleo. |  |
| SPRINT 3: Gestión Relacionada + Validaciones | Control de Integridad | Equipo | 21 | 30/03/2026 | 10/04/2026 | 10 | Completado | Consolida el módulo administrativo antes de reportes y portal privado. |  |
| HU008 - Gestión de familiares | Gestión Relacionada | Jorge L. | 5 | 30/03/2026 | 03/04/2026 |  | Completado | Carga de carga familiar vinculada al asociado principal. |  |
| HU009 - Gestión de voceros | Gestión Relacionada | Luis M. | 5 | 31/03/2026 | 06/04/2026 |  | Completado | Registro y control de vocerías regionales y sectoriales. |  |
| HU010 - Asociación múltiple de voceros | Gestión Relacionada | Luis M. | 3 | 06/04/2026 | 09/04/2026 |  | Completado | Lógica para asignar múltiples voceros a sectores o actividades. |  |
| HU011 - Gestión de proveedores | Gestión Relacionada | Jorge L. | 3 | 02/04/2026 | 08/04/2026 |  | Completado | Administración de convenios comercios o servicios aliados. |  |
| HU026 - Detección de duplicados | Validación / Datos | Luis M. | 5 | 07/04/2026 | 10/04/2026 |  | Completado | Algoritmo preventivo basado en documentos de identidad (C.I.). |  |
| SPRINT 4: Importación y Exportación | Exportación y Dashboard Procesamiento y BI | Equipo | 24 | 13/04/2026 | 24/04/2026 | 10 | Completado | Ya existe suficiente información para reportes reales en este punto. |  |
| HU012 - Importación masiva | Migración Datos | Luis M. | 8 | 13/04/2026 | 20/04/2026 |  | Completado | Carga inicial mediante archivos CSV / Excel de asociados existentes. |  |
| HU013 - Exportación de datos | Reportes | Jorge L. | 5 | 16/04/2026 | 22/04/2026 |  | Completado | Descarga de padrón y listados en formatos abiertos (Excel/PDF). |  |
| HU014 - Dashboard ejecutivo | Visualización | Jorge L. | 5 | 20/04/2026 | 24/04/2026 |  | Completado | Métricas claves gráficos de torta/barras de asociados activos y edades. |  |
| HU015 - Reportes detallados | Reportes | Luis M. | 6 | 17/04/2026 | 24/04/2026 |  | Completado | Filtros avanzados por sectores y beneficios asignados. |  |
| SPRINT 5: Portal de Asociados + Portal Público | Portal Privado | Equipo | 20 | 27/04/2026 | 08/05/2026 | 10 | Completado | El sistema administrativo ya está estable y puede exponerse al usuario final. |  |
| HU016 - Acceso al portal | Seguridad / Auth | Jorge L. | 5 | 27/04/2026 | 01/05/2026 |  | Completado | Autenticación e inicio de sesión para el asociado regular. |  |
| HU017 - Consulta de información personal | Portal Privado | Luis M. | 5 | 29/04/2026 | 05/05/2026 |  | Completado | Visualización del perfil propio y estatus dentro de la asociación. |  |
| HU018 - Consulta de servicios | Portal Privado | Jorge L. | 5 | 04/05/2026 | 08/05/2026 |  | Completado | Módulo de beneficios convenios de salud y asistencia social activos. |  |
| HU019 - Información de contacto | Portal Privado | Luis M. | 5 | 01/05/2026 | 07/05/2026 |  | Completado | Directorio institucional canales oficiales de atención y voceros. |  |
| SPRINT 6: Gestión Documental | Digitalización | Equipo | 18 | 11/05/2026 | 22/05/2026 | 10 | Sin iniciar | Depende completamente de la existencia previa del portal de asociados. |  |
| HU022 - Escaneo / carga documental | Multimedia / Archivo | Luis M. | 5 | 11/05/2026 | 15/05/2026 |  | Sin iniciar | Carga de imágenes o PDF desde el dispositivo móvil / web responsiva. |  |
| HU023 - Envío de documentos | Trámites | Jorge L. | 5 | 14/05/2026 | 20/05/2026 |  | Sin iniciar | Proceso de envío para validación por parte de la administración. |  |
| HU024 - Historial documental | Trámites | Luis M. | 5 | 18/05/2026 | 22/05/2026 |  | Sin iniciar | Trazabilidad de documentos enviados y su estatus: (Aprobado/Rechazado). |  |
| HU025 - Consulta documental | Trámites | Jorge L. | 3 | 19/05/2026 | 22/05/2026 |  | Sin iniciar | Visualización de soportes digitales por parte de los administradores. |  |
| SPRINT 7: Inteligencia Artificial y Mejoras UX | Optimización / IA | Equipo | 15 | 25/05/2026 | 05/06/2026 | 10 | Sin iniciar | Estas funcionalidades avanzadas agregan valor pero no deben bloquear el MVP. |  |
| HU027 - Chatbot de ayuda institucional | Inteligencia Artificial | Luis M. | 8 | 25/05/2026 | 02/06/2026 |  | Sin iniciar | Asistente virtual para responder preguntas frecuentes de los asociados. |  |
| Fase Despliegue y Cierre Técnico | Estabilización y Prod | Equipo | - | 08/06/2026 | 03/07/2026 | 20 | Sin iniciar | Pruebas corrección hardening capacitación y despliegue final. |  |
| Hardening de seguridad y Optimización | Seguridad / QA | Luis M. | - | 08/06/2026 | 12/06/2026 |  | Sin iniciar | Pruebas de seguridad y vulnerabilidades auditoría de sistema y afinamiento MySQL. |  |
| Pruebas integrales (QA) y de aceptación (UAT) | Calidad / Pruebas | Equipo | - | 15/06/2026 | 23/06/2026 |  | Sin iniciar | Pruebas conjuntas de flujos completos de punta a punta con usuarios. |  |
| Corrección de errores (Bugfixing) | Mantenimiento | Jorge L. | - | 22/06/2026 | 26/06/2026 |  | Sin iniciar | Resolución de incidencias críticas encontradas en QA/UAT. |  |
| Documentación técnica y Manuales | Documentación | Cindia L. | - | 25/06/2026 | 01/07/2026 |  | Sin iniciar | Manual de administrador de usuario y documentación del sistema.. |  |
| Capacitación y Soporte inicial | Formación | Cindia L. | - | 29/06/2026 | 02/07/2026 |  | Sin iniciar | Sesiones guiadas para la junta directiva y voceros de AJUPTEL. |  |
| Despliegue final en producción y Cierre | DevOps | Luis M. | - | 02/07/2026 | 03/07/2026 |  | Sin iniciar | Puesta en marcha oficial en hosting y entrega formal al cliente. |  |