## BACKLOG
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL Carabobo
Dueño del Producto |  | Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO)
Product Owner |  | TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master |  | TSU. Cindia López
Equipo de Desarrollo |  | TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares
Fecha de Inicio |  | 16 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización |  | 03 de Julio de 2026
Duración Total |  | 20 Semanas (8 Sprints de 2 semanas)
Versión |  | 1.0
ÉPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA ÉPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Épica | Como(<tipo de usuario>)…. | Deseo/Quiero(<realizar alguna tarea>)…. | Para(<lograr algún objetivo>)…. | ID Historia de Usuario | Como(<tipo de usuario>)…. | Deseo/Quiero<realizar alguna tarea>…. | Para(<lograr algún objetivo>)…. | Criterios de Aceptción | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
E001 | Como administrador (Supervisor) | Deseo gestionar la autenticación y control de acceso al sistema | Para garantizar la seguridad de los datos de los asociados | HU001 | Como usuario (cualquier rol) | Quiero iniciar sesión con usuario y contraseña | Para acceder al sistema de forma segura | • Validación de credenciales contra base de datos. | ALTA | 5 | - | 1 | Finalizada
• Mensaje de error claro si las credenciales son incorrectas (sin revelar si el usuario existe).
• El sistema debe limitar múltiples intentos fallidos de autenticación.
• Redirección a la interfaz principal correspondiente al rol autenticado.
|  |  |  | HU002 | Como administrador (Supervisor) | Quiero gestionar los roles y permisos de los usuarios | Para controlar el acceso a las funcionalidades del sistema | • Poder crear, editar y desactivar usuarios del sistema. | ALTA | 5 | HU001 | 1 | Finalizada
• El sistema debe permitir asignar roles predefinidos a los usuarios según sus funciones ( Supervisor, Ejecutivo, Operacional, Asociado).
• Visualización clara de los permisos asociados a cada rol.
|  |  |  | HU003 | Como usuario (cualquier rol) | Quiero cerrar sesión de forma segura | Para proteger mi cuenta en equipos compartidos | • Botón visible de "Cerrar Sesión" en todas las pantallas. | MEDIA | 3 | HU001 | 1 | Finalizada
• El sistema debe finalizar correctamente la sesión activa del usuario.
• Redirección a la página de inicio/login.
E002 | Como administrador (Supervisor/ Operacional) | Deseo gestionar la información de los asociados | Para mantener un registro centralizado, confiable y actualizado | HU004 | Como usuario operacional | Quiero registrar un nuevo asociado con todos sus datos personales | Para incorporarlo a la base de datos de la asociación | • Validación de cédula única (no duplicada). | ALTA | 8 | HU001 | 2 | Finalizada
• El sistema debe validar los campos obligatorios requeridos para el registro del asociado (nombres, apellidos, fecha nacimiento, dirección, teléfonos, email).
• Selección de tipo de asociado: Jubilado o Sobreviviente.
• El sistema debe permitir asociar un vocero al registro del asociado.
• El sistema debe almacenar correctamente la información registrada del asociado.
|  |  |  | HU005 | Como usuario operacional | Quiero consultar y visualizar la información de los asociados | Para atender rápidamente las solicitudes de los agremiados | • Búsqueda por cédula, nombres, apellidos o tipo de asociado. | ALTA | 5 | HU004 | 2 | Finalizada
• El sistema debe mostrar los resultados de búsqueda de forma clara y organizada.
• El sistema debe permitir consultar el detalle completo del asociado seleccionado.
|  |  |  | HU006 | Como usuario operacional | Quiero modificar los datos de un asociado existente | Para mantener la información actualizada | • El sistema debe permitir actualizar la información del asociado registrada previamente. | MEDIA | 5 | HU004 | 2 | Finalizada
• Validación de datos al guardar (ej. formato de email, teléfono).
• Registro de la fecha de última modificación (auditoría).
|  |  |  | HU007 | Como supervisor | Quiero desactivar un registro de asociado | Para gestionar casos de egreso o fallecimiento preservando el historial de información | • El sistema debe solicitar confirmación antes de desactivar el registro. | MEDIA | 3 | HU004 | 2 | Finalizada
• El sistema debe conservar el historial del asociado mediante un cambio de estado del registro (inactivo o fallecido).
• El asociado no aparece en búsquedas por defecto, pero puede ser consultado en un histórico.
E003 | Como usuario operacional | Deseo gestionar la información de familiares, voceros y proveedores asociados a AJUPTEL | Para mantener un registro organizado y actualizado de la información relacionada con los asociados. | HU008 | Como usuario operacional | Quiero registrar un familiar asociado a un asociado principal | Para tener los datos de contacto y parentesco | • Asociación obligatoria a un asociado existente (válido). | ALTA | 5 | HU004 | 3 | Finalizada
• El sistema debe permitir registrar la información básica y de contacto del familiar (nombres, apellidos, cédula, parentesco, teléfono, email, fecha nacimiento, entre otros).
• Validación de cédula única por familiar (dentro del sistema).
|  |  |  | HU009 | Como usuario operacional | Quiero consultar, modificar y eliminar familiares | Para mantener actualizados los datos del núcleo familiar | • Listado de familiares visible en el perfil del asociado. | MEDIA | 5 | HU008 | 3 | Finalizada
• El sistema debe permitir actualizar la información registrada del familiar.
• El sistema debe solicitar confirmación antes de desactivar el registro del familiar (Eliminación Lógica).
|  |  |  | HU010 | Como supervisor | Quiero registrar y administrar voceros asociados | Para mantener actualizada la información de representación y contacto de los asociados. | • El sistema debe permitir registrar la información básica y de contacto del vocero. | MEDIA | 3 | HU004 | 3 | Finalizada
• El sistema debe permitir actualizar la información registrada del vocero.
• El sistema debe permitir desactivar voceros cuando sea requerido.
• El sistema debe validar registros únicos de voceros dentro de la plataforma.
• El sistema debe permitir asociar uno o varios voceros a un asociado.
• El sistema debe permitir vincular un mismo vocero a múltiples asociados.
|  |  |  | HU011 | Como supervisor/ usuario operacional | Quiero registrar y gestionar proveedores de servicios | Para mantener un directorio actualizado de aliados y servicios asociados a AJUPTEL. | • El sistema debe permitir registrar la información básica y de contacto de los proveedores. | BAJA | 3 | HU001 | 3 | Finalizada
• El sistema debe permitir clasificar proveedores según el tipo de servicio ofrecido.
• El sistema debe permitir consultar y actualizar la información registrada de los proveedores.
• El sistema debe permitir desactivar proveedores cuando sea requerido.
• El sistema debe validar registros únicos de proveedores dentro del sistema.
E004 | Como administrador (Supervisor/ Operacional) | Deseo importar y exportar datos de forma masiva | Para facilitar la migración de información histórica y la generación de archivos administrativos | HU012 | Como usuario operacional/supervisor | Quiero importar datos de asociados desde archivos compatibles | Para migrar la información histórica de la Asociación | • El sistema debe permitir cargar archivos compatibles para la importación de datos (.xlsx o .csv). | ALTA | 8 | HU004 | 4 | Finalizada
• Validación automática de estructura de columnas.
• El sistema debe detectar registros duplicados y permitir acciones de validación durante la importación.
• El sistema debe mostrar un resumen de resultados de la importación indicando registros procesados, exitosos y con errores.
|  |  |  | HU013 | Como usuario operacional/supervisor/ejecutivo | Quiero exportar consultas y reportes en diferentes formatos | Para compartir información administrativa cuando sea requerido. | • El sistema debe permitir exportar información desde los módulos de consulta y reportes. | ALTA | 5 | HU005, HU015 | 4 | Finalizada
• El sistema debe permitir exportar información en formatos compatibles como Excel, PDF y CSV.
• El archivo exportado debe reflejar la información filtrada o consultada por el usuario.
E005 | Como Ejecutivo | Deseo acceder a indicadores y reportes administrativos | Para apoyar la gestión y consulta de información de la Asociación. | HU014 | Como ejecutivo | Quiero Quiero visualizar un dashboard con indicadores administrativos | Para consultar información resumida de la Asociación. | • El sistema debe mostrar indicadores generales de asociados registrados. | ALTA | 5 | HU004, HU006 | 4 | Finalizada
• El dashboard debe visualizar información resumida mediante gráficos y tarjetas informativas.
• El sistema debe permitir visualizar estadísticas básicas relacionadas con los asociados registrados.
|  |  |  | HU015 | Como ejecutivo | Quiero generar reportes administrativos sobre los asociados | Para consultar y compartir información administrativa de la asociación. | • El sistema debe permitir generar reportes relacionados con la información de asociados. | MEDIA | 6 | HU005 | 4 | Finalizada
• Los reportes deben poder visualizarse y exportarse en formatos compatibles.
• El sistema debe permitir aplicar filtros básicos para la generación de reportes.
E006 | Como Asociado registrado | Deseo acceder a una plataforma web institucional y a un portal privado de asociados | Para consultar información institucional, acceder a servicios digitales y mantenerme informado sobre actividades y contenido relacionado con AJUPTEL | HU016 | Como asociado (usuario final) | Quiero iniciar sesión en el portal de asociados | Para acceder de forma segura a mi información personal | • El sistema debe validar las credenciales registradas del asociado. | ALTA | 5 | HU001 | 5 | Pendiente
• El sistema debe mostrar mensajes claros en caso de error de autenticación.
• El acceso debe permitir únicamente funcionalidades autorizadas para asociados.
• La interfaz debe utilizar elementos visuales accesibles para adultos mayores (botones visibles, tipografía legible y navegación sencilla).
• La interfaz de acceso debe ser responsiva y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
|  |  |  | HU017 | Como asociado | Quiero consultar mi información personal desde el portal | Para verificar y mantener actualizados mis datos registrados | • El sistema debe mostrar la información personal y de contacto del asociado. | ALTA | 5 | HU004, HU016 | 5 | Finalizada
• El sistema debe visualizar información relacionada como tipo de asociado, fecha de ingreso y vocero asociado.
• El asociado debe poder editar sus propios datos
• El acceso a la información debe estar restringido únicamente al asociado autenticado.
• La visualización de la información debe ser clara, legible y accesible para adultos mayores.
|  |  |  | HU018 | Como usuario cualquier rol | Quiero consultar los servicios y beneficios ofrecidos por AJUPTEL | Para conocer las ayudas, convenios y actividades disponibles para los asociados | El sistema debe mostrar un listado de servicios y beneficios ofrecidos por AJUPTEL. | MEDIA | 5 | HU020 | 5 | Finalizada
Los servicios deben visualizarse organizados por categorías.
La información debe estar disponible sin necesidad de autenticación.
La visualización debe ser responsiva y accesible desde distintos dispositivos.
El contenido debe presentarse de forma clara y comprensible para adultos mayores.
|  |  |  | HU019 | Como usuario cualquier rol | Quiero consultar la información de contacto de AJUPTEL | Para poder comunicarme con la asociación cuando lo necesite | El sistema debe mostrar dirección, teléfonos y correo electrónico institucional de AJUPTEL. | MEDIA | 5 | HU020 | 5 | Finalizada
El sistema debe incluir un formulario básico de contacto.
El sistema debe permitir visualizar la ubicación de AJUPTEL mediante un mapa integrado.
La información de contacto debe estar disponible sin necesidad de autenticación.
La visualización debe ser responsiva y accesible desde distintos dispositivos.
|  |  |  | HU020 | Como administrador | Quiero publicar y administrar contenido institucional en la plataforma web | Para mantener informados a los asociados y visitantes sobre actividades y novedades de AJUPTEL | El sistema debe permitir crear, editar y desactivar publicaciones institucionales. | ALTA | 5 | HU001,HU002 | 1 | Finalizada
Las publicaciones deben poder clasificarse por categorías como eventos, comunicados, obituarios, convenios y servicios.
El contenido publicado debe visualizarse en la plataforma web pública.
La visualización debe ser responsiva y accesible desde distintos dispositivos.
La administración del contenido debe estar restringida a usuarios autorizados.
|  |  |  | HU021 | Como visitante del sitio web | Quiero consultar publicaciones y contenido institucional | Para mantenerme informado sobre información institucional, actividades, eventos y servicios de AJUPTEL | El sistema debe mostrar publicaciones activas en la plataforma web pública. | ALTA | 5 | HU020 | 1 | Finalizada
Las publicaciones deben visualizarse organizadas por categorías.
El sistema debe mostrar la fecha de publicación del contenido.
La visualización del contenido debe ser responsiva y accesible desde distintos dispositivos.
El contenido debe presentarse de forma clara y comprensible para los usuarios.
E007 | Como asociado o usuario operacional | Deseo escanear documentos desde el móvil y enviarlos por email | Para digitalizar trámites y evitar desplazamientos innecesarios | HU022 | Como asociado o personal administrativo | Quiero escanear o capturar documentos desde mi dispositivo | Para digitalizar y registrar documentos en la plataforma | • El sistema debe permitir utilizar la cámara del dispositivo para capturar documentos. | ALTA | 5 | HU016 | 6 | Pendiente
• El sistema debe permitir cargar imágenes o archivos PDF desde el dispositivo.
• Los documentos deben asociarse al registro correspondiente del asociado.
• El sistema debe realizar mejoras automáticas de imagen como: recorte, corrección de perspectiva, mejora de contraste.
• El sistema debe permitir previsualizar el documento antes de guardarlo.
• La interfaz debe ser sencilla y accesible para adultos mayores.
• La funcionalidad debe ser accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
|  |  |  | HU023 | Como asociado o personal administrativo | Quiero enviar documentos digitales desde la plataforma | Para compartir información y realizar trámites administrativos sin acudir presencialmente a la sede | • El sistema debe permitir enviar documentos digitales por correo electrónico después de ser escaneados o cargados. | ALTA | 5 | HU022 | 6 | Pendiente
• El usuario debe poder seleccionar documentos previamente registrados en la plataforma.
• El sistema debe permitir seleccionar destinatarios predefinidos como: correo personal del asociado, correo institucional de AJUPTEL, otros correos configurados por la organización.
• El sistema debe permitir ingresar manualmente una dirección de correo electrónico.
• El sistema debe mostrar confirmación de envío exitoso.
• El sistema debe registrar la fecha y destinatario del envío realizado.
• La funcionalidad debe ser accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
|  |  |  | HU024 | Como asociado o personal administrativo | Quiero consultar los documentos almacenados en la plataforma | Para acceder rápidamente al historial documental asociado a los trámites realizados | • El sistema debe mostrar un listado de documentos asociados al usuario o asociado correspondiente. | MEDIA | 5 | HU022 | 6 | Pendiente
• El sistema debe permitir visualizar o descargar documentos almacenados.
• Los documentos deben visualizarse organizados por fecha de registro.
• El sistema debe permitir identificar el tipo de documento registrado.
• El acceso a los documentos debe estar restringido según los permisos del usuario.
• La visualización debe ser clara, organizada y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
|  |  |  | HU025 | Como asociado | Quiero ver el historial de los documentos que he escaneado y enviado | Para tener un registro digital de mis trámites y documentos | • El sistema debe mostrar un historial de documentos cargados, escaneados y enviados por el asociado. | MEDIA | 3 | HU022 | 6 | Pendiente
• Los documentos deben visualizarse ordenados por fecha, mostrando primero los más recientes.
• La visualización debe ser clara, organizada y accesible desde dispositivos móviles y de escritorio.
• El sistema debe permitir previsualizar los documentos almacenados en la plataforma.
E008 | Como usuario cualquier rol | Deseo recibir asistencia inteligente y validaciones automáticas dentro de la plataforma | Para facilitar el uso del sistema y mejorar la calidad de la información registrada | HU026 | Como usuario operacional | Quiero que el sistema me ayude a detectar asociados duplicados antes de crearlos | Para mantener la calidad y unicidad de los datos de la asociación | • El sistema debe validar automáticamente si la cédula ingresada ya se encuentra registrada. | ALTA | 5 | HU004 | 3 | Finalizada
• El sistema debe mostrar una advertencia cuando exista un posible asociado duplicado.
• La advertencia debe mostrar información básica del registro encontrado para facilitar la validación.
• El sistema debe permitir al usuario consultar el registro existente antes de continuar.
• El sistema debe permitir continuar el registro únicamente a usuarios autorizados.
• La validación debe ejecutarse en tiempo real durante el registro del asociado.
|  |  |  | HU027 | Como cualquier usuario (especialmente adultos mayores) | Quiero disponer de un asistente virtual que me ayude a resolver dudas frecuentes dentro de la plataforma | Para utilizar el sistema de forma más sencilla sin depender de manuales o asistencia externa | • El sistema debe mostrar un acceso visible al asistente virtual desde la plataforma web. | ALTA | 8 | HU018,HU019 | 7 | Pendiente
• El asistente debe permitir consultar preguntas frecuentes relacionadas con AJUPTEL y el uso del sistema.
• El sistema debe ofrecer opciones rápidas de consulta mediante botones o sugerencias predefinidas.
• El asistente debe responder utilizando lenguaje claro, sencillo y comprensible para adultos mayores.
• El asistente debe brindar orientación sobre procesos comunes como actualización de datos, consulta de servicios, contacto y uso de funcionalidades del sistema.
• La interfaz del asistente debe ser accesible y responsiva desde dispositivos móviles y de escritorio.
|  |  |  | HU028 | Como usuario operacional | Quiero recibir sugerencias automáticas mientras realizo búsquedas en el sistema | Para encontrar asociados e información relacionada de forma más rápida y eficiente | • El sistema debe mostrar sugerencias automáticas mientras el usuario escribe en los campos de búsqueda. | MEDIA | 5 | HU005 | 2 | Finalizada
• Las sugerencias deben permitir búsquedas por cédula, nombres y apellidos de asociados.
• El sistema debe mostrar coincidencias relacionadas de forma ordenada y legible.
• El usuario debe poder seleccionar una sugerencia para acceder rápidamente al registro correspondiente.
• Las sugerencias deben actualizarse dinámicamente conforme el usuario escribe.
• La funcionalidad debe mantener tiempos de respuesta adecuados para facilitar la búsqueda rápida de información.

## DISTRIBUCION
DISTRIBUCIÓN DE SPRINTS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO
Nombre del Proyecto | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL Carabobo
Dueño del Producto | Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO)
Product Owner | TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master | TSU. Cindia López
Equipo de Desarrollo | TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares
Fecha de Inicio | 16 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización | 03 de Julio de 2026
Duración Total | 20 Semanas (8 Sprints de 2 semanas)
Versión | 1.0
DISTRIBUCIÓN DE SPRINTS
Sprint | Fechas | Duración | Enfoque de Planificación Abierta | Objetivo | Actividades/Historias | Observaciones
Sprint 0 – Preparación Técnica | 16/02/2026 - 27/02/2026 | 2 semanas | Fundación Técnica del Proyecto: configuración inicial de infraestructura, arquitectura base NestJS + Angular, base de datos MySQL, repositorios, Docker y estándares de desarrollo. | Preparar la arquitectura base del proyecto. | Configuración de entorno. Arquitectura Laravel + Vue.js. Base de datos MySQL. Docker. GitHub. Estructura monolítica modular. Estándares de desarrollo. Configuración CI/CD inicial. | No se estiman puntos de historias
Sprint 1 – Base del Sistema + Portal Público Inicial | 02/03/2026 - 13/03/2026 | 2 semanas | Seguridad y Plataforma Institucional Base: autenticación, roles, recuperación de acceso y primeras funcionalidades del portal web público para publicación y consulta de contenido institucional. | Construir la base de autenticación y habilitar la gestión de contenido institucional. | HU001 – Inicio de sesión. HU002 – Roles y permisos. HU003 – Recuperación de contraseña. HU020 – Administración de contenido institucional. HU021 – Consulta de publicaciones. | El portal público puede desarrollarse temprano y permite mostrar avances funcionales rápidos. Puntos estimados: 22–24 puntos.
Sprint 2 – CRUD Principal de Asociados | 16/03/2026 - 27/03/2026 | 2 semanas | Núcleo Operativo de Gestión de Asociados: registro, consulta, actualización y desactivación lógica de asociados, incluyendo búsquedas y validaciones básicas. | Construir el núcleo operativo del sistema. | Historias HU004 – Registrar asociados. HU005 – Consultar asociados. HU006 – Actualizar asociados. HU007 – Desactivar asociados. HU028 – Autocompletado/sugerencias. | Todas las demás funcionalidades dependen del CRUD principal. 25–28 puntos.
Sprint 3 – Gestión Relacionada + Validaciones | 30/03/2026 - 10/04/2026 | 2 semanas | Gestión Complementaria y Control de Integridad: administración de familiares, voceros y proveedores, junto con validaciones inteligentes para evitar registros duplicados. | Extender la gestión administrativa de asociados. | Historias HU008 – Gestión de familiares. HU009 – Gestión de voceros. HU010 – Asociación múltiple de voceros. HU011 – Gestión de proveedores. HU026 – Detección de duplicados. | Consolida el módulo administrativo antes de reportes y portal privado.
Sprint 4 – Importación, Exportación y Dashboard | 13/04/2026 - 24/04/2026 | 2 semanas | Procesamiento Masivo y Visualización Ejecutiva: importación/exportación de datos, generación de reportes administrativos y dashboard ejecutivo para apoyo a la toma de decisiones. | Habilitar migración de datos y visualización ejecutiva. | Historias HU012 – Importación masiva. HU013 – Exportación de datos. HU014 – Dashboard ejecutivo. HU015 – Reportes detallados. | Ya existe suficiente información para reportes reales.
Sprint 5 – Portal de Asociados | 27/04/2026 - 08/05/2026 | 2 semanas | Portal Privado y Consulta de Información Personal: acceso seguro de asociados al portal, consulta de datos personales, servicios, beneficios e información institucional de contacto. | Entregar funcionalidades directas a asociados. | Historias HU016 – Acceso al portal. HU017 – Consulta de información personal. HU018 – Consulta de servicios. HU019 – Información de contacto. | El sistema administrativo ya está estable y puede exponerse al usuario final.
Sprint 6 – Gestión Documental | 11/05/2026 - 22/05/2026 | 2 semanas | Digitalización y Gestión Documental: escaneo, carga, envío y consulta de documentos digitales desde dispositivos móviles para agilizar trámites administrativos. | Digitalizar trámites y reducir procesos manuales. | Historias HU022 – Escaneo/carga documental. HU023 – Envío de documentos. HU024 – Historial documental. HU025 – Consulta documental. | Depende completamente del portal de asociados.
Sprint 7 – Inteligencia Artificial y Mejoras UX | 25/05/2026 - 05/06/2026 | 2 semanas | Asistencia Inteligente y Optimización de Experiencia: implementación de chatbot de ayuda, mejoras de accesibilidad para adultos mayores, optimización de navegación y experiencia de usuario. | Agregar funcionalidades inteligentes y mejorar experiencia de usuario. | Historias HU027 – Chatbot. Ajustes de accesibilidad. Mejoras UX/UI. Optimización general. Hardening. | Estas funcionalidades no deben bloquear el MVP.
Sprint 8 – Integración y Cierre Técnico | 08/06/2026 – 03/07/2026 | 2 semanas | Integración General y Preparación de Producción: pruebas integrales, corrección de errores, hardening de seguridad, documentación técnica, despliegue y cierre del proyecto. | Validar el funcionamiento integral del sistema y preparar la solución para su despliegue en producción mediante pruebas finales, corrección de incidencias, optimización, documentación y entrega formal del proyecto. | Actividades Integración completa. Corrección de errores. QA. UAT. Optimización. Seguridad. Documentación. Preparación de despliegue. Cierre Despliegue en producción. Capacitación. Entrega formal: Manuales. Soporte inicial.

## RESUMEN DE ESTIMACIONES
RESUMEN DE ESTIMACIONES POR SPRINT DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB RESPONSIVO PARA LA GESTIÓN DE DATOS DE AJUPTEL, REGIÓN CARABOBO
Nombre del Proyecto | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL Carabobo
Dueño del Producto | Asociación Civil de Trabajadores de Telecomunicaciones Jubilados y Pensionados de Carabobo (AJUPTEL CARABOBO)
Product Owner | TSU. Nattier Caraballo
Scrum Master | TSU. Cindia López
Equipo de Desarrollo | TSU. Luis Francisco Mujica, TSU. Jorge Luis Linares
Fecha de Inicio | 16 de Febrero de 2026
Fecha de Finalización | 03 de Julio de 2026
Duración Total | 20 Semanas (8 Sprints de 2 semanas)
Versión | 1.0
RESUMEN DE ESTIMACIONES POR SPRINT
| Columna1 | Columna2
Sprint | Puntos de Historia Asignados | Puntos
Sprint 0 | (Configuración, no se estima en puntos) | 0
Sprint 1 | 5 (HU001) + 5 (HU002) + 3 (HU003) + 5 (HU020) + 5 (HU021) = 23 puntos | 23
Sprint 2 | 8 (HU004) + 5 (HU005) + 5 (HU006) 3 (HU007) + 5 (HU028)= 26 puntos | 26
Sprint 3 | 5 (HU008) + 5 (HU009) + 3 (HU010) + 3 (HU0011) + 5 (HU026) = 21 puntos | 21
Sprint 4 | 8 (HU012) + 5 (HU013) + 5 (HU014) + 6 (HU015)= 24 puntos | 24
Sprint 5 | 5 (HU016) + 5 (HU017) + 5 (HU018) + 5 (HU019) = 20 puntos | 20
Sprint 6 | 5 (HU022) + 5 (HU023) + 5 (HU024) + 3 (HU025) = 18 puntos | 18
Sprint 7 | 8 (HU027) = 8 puntos | 8
Sprint 8 | (Integración, pruebas, documentación, despliegue - se asignan puntos de deuda técnica y correcciones) | 0
TOTAL | Puntos de historia | 140