## Introducción
República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (UNETI) Trayecto IV: PNF en Informática
Autores: |  | Profesor:
Caraballo, Nattier – C.I.: 16.225.080 |  | Prof. Ing. Luis Rivas Algueida
Cindia López C.I.: 13.019.951
Linares, Jorge – C.I.: 4.857.936
Mujica, Luis – C.I.: 7.090.613
Sección: S4y5-2026/1 |  | Unidad curricular: PST IV Módulo 2
INTRODUCCIÓN – SPRINT BACKLOG
El Sprint Backlog es un artefacto fundamental dentro del marco de trabajo Scrum. Su propósito es detallar, de manera operativa, el conjunto de tareas que el equipo de desarrollo se compromete a completar durante un Sprint, extrayéndolas del Product Backlog y descomponiéndolas en unidades de trabajo manejables. Este documento sirve como guía diaria para el equipo, permitiendo visualizar el avance, identificar desviaciones tempranas y ajustar el rumbo según sea necesario para cumplir con el objetivo del Sprint. El presente documento corresponde al Sprint Backlog del proyecto "Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo". En él se plasman los 8 Sprints que conforman la planificación completa del desarrollo del sistema, desde la preparación técnica inicial hasta el despliegue final en producción, abarcando un período comprendido entre el 16 de febrero de 2026 y el 03 de julio de 2026.

## Sprint0
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 0
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T00.1 | Configuración de entorno y Docker | N/A (Infra) | Luis Mujica | Completado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T00.2 | Arquitectura base Laravel + Vue.js | N/A (Infra) | Jorge Linares | Completado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T00.3 | Base de datos MySQL y Repositorios GitHub | N/A (Infra) | Luis Mujica | Completado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
T00.4 | Estándares de desarrollo y CI/CD inicial | N/A (Infra) | Cindia López | Completado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 0 – Preparación Técnica y Fundación del Proyecto
Naturaleza del Sprint:
El Sprint 0 es un sprint de habilitación técnica (Enabling Sprint). Su propósito no es entregar funcionalidades al usuario final, sino sentar las bases técnicas que permitirán el desarrollo eficiente y consistente de los sprints posteriores. Por esta razón, no se estima en Puntos de Historia (0 puntos), ya que no genera valor directo al negocio, sino que construye la infraestructura y las herramientas necesarias para el equipo de desarrollo.
Justificación:
En metodologías ágiles, el Sprint 0 es una práctica común para abordar la "deuda técnica inicial" o preparar el terreno antes de comenzar con el desarrollo de funcionalidades. Si bien no se asignan puntos de historia, el tiempo y esfuerzo invertidos en este sprint son fundamentales para asegurar que el equipo pueda mantener una velocidad estable y predecible a partir del Sprint 1, evitando retrasos por problemas de configuración o incompatibilidades técnicas.
Medición del Esfuerzo:
El esfuerzo de este sprint se mide en horas/días dedicados, reflejados en el cronograma de trabajo (Diagrama de Gantt), y no impacta en la métrica de Velocidad del equipo ni en el cálculo de puntos de historia del Product Backlog.

## Sprint1
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 1
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  |  | 23 | 20.9 | 18.8 | 16.7 | 14.6 | 12.3 | 9.3 | 5.5 | 2.2 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T01.1 | Configurar el sistema de autenticación nativo en Laravel y control de sesiones | HU001 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T01.2 | Diseñar las vistas del formulario de Login y validaciones del lado del cliente | HU001 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T01.3 | Pruebas de QA: Validación de credenciales contra la base de datos | HU001 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T02.1 | Implementar el control de acceso basado en roles (RBAC), migrando tablas de roles | HU002 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T02.2 | Adaptar menús y componentes de la interfaz según los privilegios del rol | HU002 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T02.3 | Pruebas de QA: Verificación de restricciones de acceso y denegación de rutas | HU002 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T03.1 | Configurar el servicio de envío de correos (Mailables) y tokens de expiración | HU003 | Dev Backend | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T03.2 | Diseñar el formulario de solicitud de cambio y vista para ingresar nueva clave | HU003 | Dev Frontend | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T03.3 | Pruebas de QA: Validación del flujo completo de restablecimiento por correo | HU003 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T20.1 | Desarrollar el CRUD completo en Laravel (Controlador y Modelos) para noticias | HU020 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T20.2 | Diseñar el panel administrativo para la creación, edición y carga de imágenes | HU020 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T20.3 | Pruebas de QA: Validación funcional del CRUD de noticias (creación, edición, borrado) | HU020 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T21.1 | Crear la ruta de la API y consulta optimizada para listar las publicaciones activas | HU021 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T21.2 | Construir la vista pública principal y responsiva para que visitantes lean noticias | HU021 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T21.3 | Pruebas de QA: Validación del diseño responsivo y carga correcta de multimedia | HU021 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
Metodología de Estimación y Seguimiento (Sprint Backlog): Las estimaciones se expresan en Puntos de Historia (Planning Poker), siguiendo la escala Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8...). La columna "Estimación" representa el tamaño/complejidad de la tarea.
Descomposición: Cada Historia de Usuario se desglosa en 3 tareas (Backend, Frontend, QA). La suma de las estimaciones de estas tareas es igual a la estimación de la HU, asegurando que el esfuerzo total del sprint no se infla artificialmente.
Quema de Esfuerzo: Las columnas del 1 al 10 representan el esfuerzo remanente en Puntos de Historia al final de cada día hábil. Para reflejar la dinámica real del equipo, se han aplicado curvas de quema diferenciadas: Backend quema de forma lineal (construcción continua), Frontend quema más lento al principio (maquetación y espera de APIs) y acelera al final (integración), y QA quema más lento al principio (preparación de casos y entornos) y acelera al final (ejecución de pruebas). La suma total por día genera un Burndown realista que permite detectar desviaciones tempranas.

## Sprint2
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 2
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 21 | 21.0 | 19.1 | 17.1 | 15.0 | 13.0 | 10.9 | 8.2 | 5.0 | 2.0 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T04.1 | Desarrollar el endpoint POST en Laravel y validaciones de campos obligatorios en base de datos | HU004 | Dev Backend | Finalizada | 3 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0
T04.2 | Diseñar el formulario de registro de asociados con validaciones en tiempo real del lado del cliente | HU004 | Dev Frontend | Finalizada | 3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.0
T04.3 | Pruebas de QA: Validación de formularios de registro y persistencia correcta de los datos | HU004 | QA / Tester | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T05.1 | Crear consultas optimizadas con Eloquent para listados generales y endpoints con filtros de búsqueda | HU005 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T05.2 | Construir la pantalla de búsqueda, filtros interactivos y el listado prioritario de asociados | HU005 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T05.3 | Pruebas de QA: Verificación de la pantalla de búsqueda, filtros de datos y listados prioritarios | HU005 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T06.1 | Implementar rutas PUT/PATCH en Laravel para la modificación controlada del expediente del asociado | HU006 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T06.2 | Diseñar la interfaz de edición cargando los datos previos del asociado en el formulario | HU006 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T06.3 | Pruebas de QA: Validación de modificación de datos y actualización reflejada en el expediente | HU006 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T07.1 | Configurar la baja lógica (SoftDeletes) en Laravel y el control de estados del registro | HU007 | Dev Backend | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T07.2 | Implementar botón de cambio de estado y alertas de confirmación en la interfaz de usuario | HU007 | Dev Frontend | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T07.3 | Pruebas de QA: Verificación del cambio de estado y restricción visual de asociados inactivos | HU007 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T28.1 | Desarrollar la lógica de sesión en el servidor para mantener el estado de las preferencias de visualización durante la navegación del usuario. | HU028 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T28.2 | Diseñar e implementar el menú de accesibilidad en el pre-encabezado de la página para facilitar la navegación. | HU028 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T28.3 | Pruebas de QA: Validación de los cambios de visualización del menú superior, navegación por teclado y persistencia de ajustes entre las secciones públicas. | HU028 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
Sprint 2 – CRUD Principal de Asociados
Este sprint consolida el núcleo operativo del sistema, implementando el registro, consulta, actualización y desactivación lógica de asociados. La estimación total es de 26 puntos de historia, distribuidos entre 5 historias de usuario.
Criterios de distribución:
HU004 (8 pts): Backend 3, Frontend 3, QA 2. (Mayor carga por ser el registro base con múltiples validaciones).
HU005 (5 pts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Búsquedas y listados).
HU006 (5 pts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Actualización de datos).
HU007 (3 pts): Backend 1, Frontend 1, QA 1. (Desactivación lógica, esfuerzo balanceado).
HU028 (5 pts): Backend 2, Frontend 2, QA 1. (Accesibilidad).
Ritmo de quema: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (ejecución de pruebas sobre funcionalidades completas).

## Sprint3
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 3
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 21 | 21.0 | 19.1 | 17.1 | 15.0 | 13.0 | 10.9 | 8.2 | 5.0 | 2.0 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T08.1 | API CRUD Registro y Vinculación de Familiares | HU008 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T08.2 | Formulario y Asignación de Cargas Familiares | HU008 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T08.3 | Pruebas QA: Validación Parentesco y Soportes | HU008 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T09.1 | Endpoints de Gestión y Asignación de Voceros | HU009 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T09.2 | Interfaz de Selección y Perfil de Voceros | HU009 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T09.3 | Pruebas QA: Roles y Permisos de Vocería | HU009 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T10.1 | Servicio Backend Asociación Múltiple Voceros | HU010 | Dev Backend | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T10.2 | Componente Selección Múltiple y Asignación UI | HU010 | Dev Frontend | Finalizada | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T10.3 | Pruebas QA: Asignaciones Masivas de Voceros | HU010 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T11.1 | Lógica Módulo Proveedores y Servicios | HU011 | Dev Backend | Finalizada | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T11.2 | Catálogo y Formulario de Proveedores UI | HU011 | Dev Frontend | Finalizada | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T11.3 | Pruebas QA: Registro y Ficha de Proveedor | HU011 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0
T26.1 | Algoritmo Detección de Registros Duplicados | HU026 | Dev Backend | Finalizada | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T26.2 | Panel Alertas y Fusión de Duplicados UI | HU026 | Dev Frontend | Finalizada | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.0
T26.3 | Pruebas QA: Validación Coincidencias e Histórico | HU026 | QA / Tester | Finalizada | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0
Sprint 3 – Gestión Relacionada + Validaciones
Este sprint extiende la gestión administrativa con familiares, voceros, proveedores y detección de duplicados. La estimación total es de 21 puntos de historia, distribuidos entre 5 historias de usuario.
Criterios de distribución:
HU008 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Registro de familiares).
HU009 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Gestión de voceros).
HU010 (3 pts): BE 1, FE 1, QA 1. (Asociación múltiple de voceros, esfuerzo balanceado).
HU011 (3 pts): BE 1, FE 1, QA 1. (Proveedores, esfuerzo balanceado).
HU026 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Detección de duplicados, lógica compleja en backend).
Ritmo de quema: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (ejecución de pruebas sobre funcionalidades completas).

## Sprint4
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 4
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 24 | 24.0 | 21.8 | 19.6 | 17.4 | 15.2 | 13.0 | 10.8 | 8.6 | 6.4 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T12.1 | Desarrollar la lógica de procesamiento y parseo de archivos CSV/Excel en Laravel para la migración e inserción masiva | HU012 | Dev Backend | Sin Iniciar | 3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0
T12.2 | Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso y mapeo visual de columnas | HU012 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0
T12.3 | Pruebas de QA: Validación de la migración masiva con archivos de prueba corruptos y correctos | HU012 | QA / Tester | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T13.1 | Configurar librerías en Laravel (Laravel Excel) para la generación de reportes descargables en Excel y PDF | HU013 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T13.2 | Implementar los botones de descarga del padrón y listados en la interfaz de usuario | HU013 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T13.3 | Pruebas de QA: Verificación de la descarga de datos en formatos abiertos y legibilidad de los archivos generados | HU013 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T14.1 | Crear endpoints optimizados con agregaciones y conteos de base de datos para alimentar los gráficos en tiempo real | HU014 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T14.2 | Construir el tablero visual integrando gráficos interactivos (torta/barras) para la visualización de asociados activos y rangos de edades | HU014 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T14.3 | Pruebas de QA: Validación de la concordancia entre las métricas reflejadas en los gráficos y los datos reales en la base de datos | HU014 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T15.1 | Desarrollar consultas con filtros avanzados y cruzados por sectores, geolocalización y beneficios asignados | HU015 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T15.2 | Diseñar la pantalla de reportes con selectores dinámicos, filtros avanzados y tablas de resultados ordenables | HU015 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T15.3 | Pruebas de QA: Validación de los filtros avanzados garantizando que los resultados coincidan exactamente con los criterios seleccionados | HU015 | QA / Tester | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
Sprint 4 – Importación, Exportación y Dashboard
Este sprint habilita la migración de datos históricos, la generación de reportes y la visualización ejecutiva. La estimación total es de 24 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario.
Criterios de distribución:
HU012 (8 pts): BE 3, FE 3, QA 2. (Importación masiva, mayor complejidad técnica en backend y frontend).
HU013 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Exportación de datos, esfuerzo balanceado).
HU014 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Dashboard ejecutivo, mayor carga en frontend visual).
HU015 (6 pts): BE 2, FE 2, QA 2. (Reportes detallados, QA requiere validación exhaustiva de filtros).
Ritmo de quema: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y visualización de datos), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (validación de reportes y dashboards).

## Sprint5
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 5
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 20 | 20.0 | 18.8 | 17.2 | 15.2 | 13.2 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 3.2 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T16.1 | Configurar el controlador de autenticación y generación de sesiones independientes para el rol de asociado regular | HU016 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T16.2 | Diseñar la vista de Login exclusiva para asociados y las validaciones de acceso del lado del cliente | HU016 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0
T16.3 | Pruebas de QA: Validación de inicio de sesión seguro para el asociado regular y restricción a módulos administrativos | HU016 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T17.1 | Crear endpoint optimizado para consultar el expediente, historial y estatus del asociado autenticado | HU017 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T17.2 | Construir el perfil del asociado para la visualización organizada de sus datos personales y estatus dentro de la asociación | HU017 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0
T17.3 | Pruebas de QA: Verificación de que el asociado solo pueda visualizar su propio perfil y que la información cargue correctamente | HU017 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T18.1 | Desarrollar la lógica y rutas de la API para listar los beneficios, convenios de salud y asistencia social activos | HU018 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T18.2 | Diseñar el catálogo modular e interactivo de beneficios y convenios disponibles para los asociados | HU018 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0
T18.3 | Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización de los módulos de asistencia social y convenios activos | HU018 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
T19.1 | Crear endpoints para proveer la información actualizada del directorio y voceros sectoriales activos de forma dinámica | HU019 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T19.2 | Construir la vista del directorio institucional con los canales oficiales de atención y datos de contacto de los voceros | HU019 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.0
T19.3 | Pruebas de QA: Validación de la carga de información en el directorio institucional y legibilidad de los canales de atención | HU019 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0
Sprint 5 – Portal de Asociados
Este sprint entrega funcionalidades directas a los asociados: acceso seguro al portal, consulta de información personal, servicios y contacto. La estimación total es de 20 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario de 5 puntos cada una.
Criterios de distribución:
Todas las HUs (HU016, HU017, HU018, HU019) tienen 5 puntos, por lo que se distribuyen uniformemente: Backend 2, Frontend 2, QA 1.
Ritmo de quema: Backend mantiene un ritmo lineal, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y diseño responsivo), y QA concentra su esfuerzo en la validación de la experiencia de usuario y accesibilidad.
HU014 (5 pts): BE 2, FE 2, QA 1. (Dashboard ejecutivo, mayor carga en frontend visual).
HU015 (6 pts): BE 2, FE 2, QA 2. (Reportes detallados, QA requiere validación exhaustiva de filtros).
Ritmo de quema: Se ha aplicado una curva realista donde Backend mantiene un ritmo constante, Frontend acelera hacia el final (integración con APIs y visualización de datos), y QA concentra su esfuerzo en la segunda mitad (validación de reportes y dashboards).

## Sprint6
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 6
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 18 | 18.0 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 10.8 | 9.0 | 7.2 | 5.4 | 5.0 | 5.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T22.1 | Configurar el almacenamiento de archivos (Storage/S3) y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes) | HU022 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5
T22.2 | Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil | HU022 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5
T22.3 | Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos | HU022 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
T23.1 | Crear el endpoint de envío de documentos asociándolos al trámite y cambiar estatus en base de datos | HU023 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T23.2 | Implementar el botón y flujo de envío con confirmación visual de éxito o error para el usuario | HU023 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T23.3 | Pruebas de QA: Validación del flujo completo de envío de documentos y verificación de persistencia | HU023 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T24.1 | Desarrollar consultas para el historial de documentos con filtros por fecha y estatus (Aprobado/Rechazado) | HU024 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T24.2 | Construir la vista de historial de documentos mostrando su estatus en formato de línea de tiempo o lista | HU024 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T24.3 | Pruebas de QA: Validación de la correcta visualización del historial, actualización de estados y filtros | HU024 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T25.1 | Crear endpoints y permisos de acceso para que los administradores puedan visualizar los soportes cargados | HU025 | Dev Backend | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T25.2 | Diseñar el panel administrativo de visualización y visor integrado de soportes digitales (PDF/Imágenes) | HU025 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
T25.3 | Pruebas de QA: Verificación de acceso al panel de consulta y legibilidad de los soportes digitales abiertos | HU025 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
Sprint 6 – Gestión Documental (Con Deuda Técnica)
Este sprint se enfocó en la digitalización de trámites, permitiendo el escaneo, carga, envío y consulta de documentos desde dispositivos móviles. La estimación total fue de 18 puntos de historia, distribuidos entre 4 historias de usuario:
HU022 (5 pts): Escaneo y carga documental (Backend 2, Frontend 2, QA 1)
HU023 (5 pts): Envío de documentos (Backend 2, Frontend 2, QA 1)
HU024 (5 pts): Historial documental (Backend 2, Frontend 2, QA 1)
HU025 (3 pts): Consulta documental (Backend 1, Frontend 1, QA 1)
Resultado del Sprint:
Las historias HU023, HU024 y HU025 se completaron exitosamente.
La HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles durante la fase de QA, por lo que no cumple con la Definición de Terminado (Definition of Done).
Deuda Técnica:
La HU022 se traslada completa (5 puntos) al Sprint 7 como deuda técnica, donde se retomará y finalizará junto con las nuevas historias planificadas. Esta decisión asegura que solo se entregue software que cumpla con los criterios de calidad establecidos, manteniendo la integridad del producto y la confianza del equipo en la métrica de Velocidad.
Burndown:
El sprint comenzó con 18 puntos y, tras quemar 13 puntos (HU023, HU024, HU025), finaliza con 5 puntos remanentes correspondientes a la HU022 no completada.

## Sprint7
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 7
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 13 | 13.0 | 11.7 | 10.4 | 9.1 | 7.8 | 6.5 | 5.2 | 3.9 | 2.6 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
T27.1 | Configurar el motor de procesamiento de lenguaje natural (NLP) o API de IA y la base de conocimiento con preguntas frecuentes | HU027 | Dev Backend | Sin Iniciar | 3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0
T27.2 | Diseñar e integrar la interfaz flotante del chat (widget) en el portal, asegurando un diseño responsivo y accesible | HU027 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 3 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.0
T27.3 | Pruebas de QA: Validación de precisión en las respuestas del chatbot, manejo de errores y fluidez de la interfaz | HU027 | QA / Tester | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T22.1 | Configurar el almacenamiento de archivos (Storage/S3) y validar formatos permitidos (PDF/Imágenes) - Deuda Técnica | HU022 | Dev Backend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T22.2 | Diseñar la interfaz de carga de archivos con barra de progreso compatible con web responsiva y móvil - Deuda Técnica | HU022 | Dev Frontend | Sin Iniciar | 2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.0
T22.3 | Pruebas de QA: Validación de subida de archivos correctos, límites de peso y bloqueo de formatos no válidos - Deuda Técnica | HU022 | QA / Tester | Sin Iniciar | 1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.0
Sprint 7 – Inteligencia Artificial y Cierre de Deuda Técnica
Este sprint combina el desarrollo de nuevas funcionalidades de inteligencia artificial con la finalización de la deuda técnica arrastrada del Sprint 6. La estimación total es de 13 puntos de historia, distribuidos de la siguiente manera:
HU027 (8 pts): Chatbot de ayuda institucional (Backend 3, Frontend 3, QA 2)
HU022 (5 pts): Escaneo y carga documental – Deuda Técnica arrastrada del Sprint 6 (Backend 2, Frontend 2, QA 1)
Justificación de la Deuda Técnica:
Durante el Sprint 6, la HU022 no superó las pruebas de rendimiento en dispositivos móviles, por lo que fue retirada del alcance del sprint para no comprometer la calidad del entregable. Siguiendo las prácticas ágiles, la historia se traslada completa al Sprint 7, donde el equipo la retomará desde el punto donde quedó, aplicando las correcciones necesarias para cumplir con los criterios de aceptación.
Objetivo del Sprint:
Finalizar la HU022 con las mejoras requeridas.
Implementar el asistente virtual (HU027) con respuestas basadas en inteligencia artificial.
Asegurar que ambas historias cumplan con la Definición de Terminado antes del cierre del sprint.
Burndown:
El sprint comienza con 13 puntos y se planifica para quemarlos de manera constante a lo largo de los 10 días, llegando a 0 al final del sprint, lo que indica que toda la deuda técnica ha sido liquidada y las nuevas funcionalidades están listas para su integración.
El sprint comenzó con 18 puntos y, tras quemar 13 puntos (HU023, HU024, HU025), finaliza con 5 puntos remanentes correspondientes a la HU022 no completada.

## Sprint8
Nombre del Proyecto |  | Sistema de Información Web Responsivo para la Gestión de Datos de AJUPTEL, Región Carabobo
Dueño del Producto |  | TSU. Nattier Caraballo
Gerente del Proyecto
Sprint Backlog Sprint 6
Duración del Sprint |  | Esfuerzo faltante en los días siguientes…
Tendencia calculada en los últimos días |  | Días | Totales |  | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Estimación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TINT.1 | Pruebas integrales de sistema (QA) y de aceptación (UAT) con usuarios clave | N/A | QA / Tester | Sin Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINT.2 | Hardening de seguridad: auditoría de vulnerabilidades, afinamiento MySQL, revisión de permisos | N/A | Dev Backend | Sin Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINT.3 | Corrección de errores críticos (Bugfixing) detectados en QA/UAT | N/A | Equipo Dev | Sin Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINT.4 | Documentación técnica y manuales de usuario (versión adaptada para adultos mayores) | N/A | PO / SM | Sin Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINT.5 | Capacitación presencial al personal administrativo y Junta Directiva | N/A | PO / SM | Sin Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TINT.6 | Despliegue final en producción (Hosting Compartido) y verificación post-despliegue | N/A | Dev Backend | Sin Iniciar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 8 – Integración, Cierre Técnico y Despliegue
Este sprint no contiene nuevas historias de usuario ni funcionalidades. Su objetivo es estabilizar el sistema, corregir incidencias, documentar, capacitar y desplegar en producción. Por esta razón, las tareas de este sprint no tienen estimación en puntos de historia, ya que no representan desarrollo de funcionalidades.
Nota: Este sprint no afecta la métrica de Velocidad del equipo, ya que no se estima en puntos de historia. Su ejecución es obligatoria para garantizar la calidad y estabilidad del sistema antes de su puesta en operación.